## 00 Resumen Consejo
Plan Director Consejo - Soliss AI/RPA Factory - P0 Infraestructura Crítica
Concepto | Valor
Proyecto contratado | P0 Infraestructura Crítica Soliss AI/RPA Factory
Casos derivados | UC1-UC7: backlog y activación posterior por business case
Horizonte | 24 meses + 12 meses opcionales
Construcción P0 CAPEX | 105786.2
Servicio co-gestionado OPEX M3-M24 | 77000
Total Keedio 24 meses | 182786.2
Año opcional OPEX M25-M36 | 42000
Infra Soliss | CAPEX separado, compra directa por Soliss
Lectura Consejo
P0 se presenta como proyecto de infraestructura crítica, no como suma de todos los casos de uso. El objetivo es cerrar arquitectura, gobierno, seguridad, soporte y transición para que los casos UC1-UC7 puedan activarse sin rehacer la base.

## 01 Alcance P0
Alcance cerrado: P0 contratado vs UC derivados
Bloque | Descripción
Incluido P0 | Arquitectura on-premise, Rancher/RKE2, clústeres, gobierno, identidad, Model Gateway, RAG, Gravitino PoC, documentación, pruebas y gestión del cambio.
No incluido P0 | Desarrollo completo de verticales P1-P7, compra de hardware, licencias base Soliss, implantaciones funcionales masivas por área.
Criterio de activación UC | Cada caso derivado necesita business case, datos, responsable, seguridad, coste, ROI y gate específico.

## 02 Casos Uso Derivados
UC1-UC7 derivados, no proyectos contratados en P0
Código | Caso de uso | Tratamiento | Alcance cerrado
UC1 | Agentes conversacionales corporativos | Casos de uso derivados | No se desarrolla vertical completa en P0; se deja backlog, arquitectura y criterios de arranque.
UC2 | Document Intelligence e imagen | Casos de uso derivados | P0 valida patrón RAG/documental; explotación funcional queda como vertical posterior.
UC3 | Producción, siniestros y fraude | Casos de uso derivados | Se define marco de seguridad, datos y explicabilidad; scoring productivo queda fuera de P0.
UC4 | Analítica, actuarial y gestión | Casos de uso derivados | Se habilita data mesh/catalogación; cuadros de negocio quedan como casos posteriores.
UC5 | Administración, contabilidad e inversiones | Casos de uso derivados | Se definen integraciones y gobierno documental; automatización final en fase posterior.
UC6 | IT, ciberseguridad y soporte técnico | Casos de uso derivados | P0 define observabilidad y soporte; agente técnico/ciber como caso de uso derivado.
UC7 | Extensión Grupo Soliss | Casos de uso derivados | P0 prepara multiclúster/multiempresa; despliegue por empresa queda bajo Go/No-Go posterior.

## 03 Entregables
Entregables diferenciados: generales, técnicos, usuario y cierre
Entregable | Contenido | Tipo
Plan de proyecto | Cronograma, recursos, riesgos, hitos, metodología, RACI y gates G1-G4. | General
Informes de avance | Estado, riesgos, desviaciones, decisiones, dependencias y acciones correctivas. | General
Journey + Economics | Visión Consejo con CAPEX/OPEX, inversiones, fases, gates y continuidad. | General
Gestión del cambio | Plan de adopción, formación, sesiones, perfiles, comunicación y soporte usuario. | General
Informe de cierre | Evaluación final, lecciones aprendidas, aceptación y hoja de ruta UC1-UC7. | General
Especificaciones funcionales | Qué debe hacer P0 desde la perspectiva de usuarios IT, negocio, seguridad, gobierno y operación. | Técnico/funcional
Especificaciones técnicas | Arquitectura, APIs, identidad, datos, modelos, integraciones, red, seguridad y operación. | Técnico
Diseños de solución | Diagramas, flujos, modelo TO-BE, patrones Kubernetes, data mesh y servicios verticales. | Técnico
Plan de pruebas | Casos de prueba, criterios de aceptación, cobertura, UAT, regresión y pruebas de continuidad. | Técnico
Código fuente / IaC | Repositorios, manifiestos, scripts, versiones, documentación y trazabilidad de cambios. | Técnico
Manual técnico | Instalación, configuración, mantenimiento, backup, restore, monitorización y operación N1/N2. | Técnico
Manual de usuario | Guías para perfiles de usuario, roles, acceso, buenas prácticas, soporte y límites de la IA. | Usuario

## 04 Horas Precio Fase
Horas previstas y precio/hora por fase
Fase | Nombre | Periodo | Horas | Precio medio/h | Importe | CAPEX/OPEX | Resultado
F0 | Activación P0 y cierre de alcance | M1 | 160 | 125 | 20000 | CAPEX | Arranque, discovery, gobierno inicial, alcance, backlog UC y plan director definitivo.
F1 | Blueprint on-premise y sizing de infraestructura | M1-M2 | 220 | 110 | 24200 | CAPEX | Rancher/RKE2, clústeres, red, almacenamiento, backup, seguridad y adquisición Soliss.
F2 | Gobierno, DORA, data mesh e identidad | M2 | 180 | 105 | 18900 | CAPEX | Modelo de dominios, Keycloak, RBAC/ABAC, metadatos, evidencias y controles.
F3 | Sandbox técnico, Model Gateway, RAG y Gravitino PoC | M2-M3 | 310 | 110 | 34100 | CAPEX | Validación técnica no bloqueante, local-first, trazabilidad, fuentes y seguridad de acceso.
F4 | Pruebas, UAT, documentación, transferencia y cierre P0 | M3 | 85 | 105 | 8925 | CAPEX | Plan de pruebas, manuales, runbooks, formación y aceptación ejecutiva.
Ajuste | Ajuste comercial de consolidación | - | 0 | 0 | -338.8 | CAPEX | Ajuste para mantener importe consolidado de construcción P0.
Total construcción P0

## 05 Journey Economics
Journey + Economics 24 meses + 12 meses opcionales
Periodo | Bloque | Tratamiento | Importe | Resultado
M1-M3 | Construcción P0 | CAPEX Keedio | 105786.2 | Arquitectura fundacional, PoC, documentación, pruebas y transferencia
M3-M24 | Servicio co-gestionado | OPEX Keedio | 77000 | Soporte, gobierno, observabilidad, control económico y evolución
M25-M36 | Año opcional | OPEX opcional | 42000 | Continuidad, madurez y extensión
Infra Soliss | Adquisición directa | CAPEX Soliss | Ver hoja 06 | Compra/contratación por Soliss; Keedio dimensiona

## 06 Infra Soliss CAPEX
Inversión infraestructura Soliss - cuantificación orientativa
Bloque | Contenido | Mínimo | Base | Escalable
Clúster de gestión Rancher/RKE2 | 3 nodos de control, HA, acceso administrativo, TLS/CA interna | 18000 | 30000 | 45000
Clúster de grupo | Keycloak, Gravitino PoC, PostgreSQL/CloudNativePG, servicios de gobierno | 25000 | 45000 | 70000
Clúster empresa piloto | Plano de datos inicial, conectores, pipelines y aislamiento por dominio | 30000 | 55000 | 90000
GPU/IA local | Model Gateway, embeddings, OCR/visión y LLM local-first | 20000 | 50000 | 110000
Almacenamiento/backup | Objeto on-premise tipo MinIO/Ceph, snapshots, backup, restore y retención | 15000 | 35000 | 70000
Red/seguridad/observabilidad | VPN/interconexión privada, segmentación, logging, monitorización y hardening | 12000 | 30000 | 60000
Soporte/licencias base opcionales | Rancher Prime, soporte fabricante, garantía extendida u otros contratos | 0 | 25000 | 70000
Total estimado
Nota | Rangos sin IVA y no vinculantes, a cerrar tras sizing G2 y cotizaciones de proveedores. Keedio no compra ni revende infraestructura.

## 07 CAPEX OPEX
Clasificación CAPEX/OPEX
Concepto | Tratamiento | Justificación
Diseño, arquitectura, documentación técnica y funcional | CAPEX | Activo intangible del proyecto
PoC, integración, IaC, modelos de gobierno y runbooks | CAPEX | Construcción/implantación del activo tecnológico
Pruebas, UAT, manuales y transferencia | CAPEX | Necesario para puesta en servicio
Servicio co-gestionado M3-M24 | OPEX | Operación, soporte y mejora continua
Año opcional M25-M36 | OPEX opcional | Continuidad de servicio
Infraestructura on-premise | CAPEX Soliss | Compra directa por Soliss

## 08 Cronograma 36M
Cronograma 24 meses + 12 meses opcionales
Línea | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
F0 Activación P0 | ●
F1-F4 Construcción P0 | ● | ● | ●
Servicio co-gestionado |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Onboarding UC1-UC7 por oleadas |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Infraestructura Soliss | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Gobierno / DORA / AI Act | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Año opcional | [24 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●

## 09 Gestión Cambio
Gestión del cambio: perfiles, dedicación y responsabilidades
Perfil | Responsabilidad | Dedicación estimada
Sponsor ejecutivo Soliss | Priorizar, desbloquear decisiones, aceptar gates y comunicar valor. | 2-4 h/mes
Responsable interno AI/RPA Factory | Liderar áreas técnicas y negocio, coordinar decisiones y adopción. | 30-50% M1-M3; 15-25% M4-M24
Responsable infraestructura Soliss | CPD, red, servidores, almacenamiento, backup y soporte de base. | 20-40% M1-M3; 10-20% posterior
Responsable datos/gobierno Soliss | Dominios, ownership, sensibilidad, calidad y acceso a datos. | 15-30% M1-M3
Key users negocio | Validar necesidades, UAT, manual de usuario y casos derivados UC1-UC7. | Sesiones por sprint
Keedio PM/Arquitecto | Dirección, arquitectura, control de riesgos, coordinación y entregables. | Incluido
Keedio Data/AI Engineer | Model Gateway, RAG, metadatos, pipelines y pruebas técnicas. | Incluido
Keedio Infra/Sec Engineer | Rancher/RKE2, seguridad, IaC, observabilidad, runbooks y soporte. | Incluido

## 10 RACI
Matriz RACI Soliss-Keedio
Actividad | Soliss líder | Keedio PM/Arq | Negocio Soliss | IT Soliss | Seguridad/Cumplimiento
Alcance y priorización | A/R | C | C | R | I
Sizing infraestructura | A | R | C | R | C
Arquitectura Rancher/RKE2 | C | A/R | C | R | I
Gobierno datos/seguridad | A/R | R | R | C | C
RAG/Model Gateway | C | A/R | C | R | C
UAT y adopción | A/R | C | R | C | R
Operación N1/N2 | A/R | R | C | R | I

## 11 Riesgos Controles
Matriz de riesgos y controles de cierre
ID | Riesgo | Criticidad | Control de cierre | Responsable
R1 | Infraestructura insuficiente o compra no alineada | Alto | Sizing formal, opción mínima/base/objetivo, validación IT, gate G2 antes de compra. | Soliss + Keedio
R2 | Gravitino inmaduro para producción regulada | Medio | PoC sandbox no bloqueante, Go/No-Go documentado, no dependencia crítica inicial. | Keedio
R3 | Exposición de datos personales o sensibles | Alto | Local-first, RBAC/ABAC, Keycloak, metadatos de sensibilidad, auditoría y human-in-the-loop. | Soliss + Keedio
R4 | Shadow AI y costes no controlados | Alto | Model Gateway único, cuotas, logging, caché, fallback aprobado y FinOps IA. | Keedio
R5 | Baja adopción por usuarios o áreas de negocio | Medio | Gestión del cambio, champions, formación, UAT, manuales y soporte N1/N2. | Soliss
R6 | Operación difícil tras la entrega | Medio | Runbooks, IaC, sesiones de transferencia, soporte co-gestionado y matriz RACI. | Keedio + Soliss
R7 | No conformidad DORA/AI Act | Alto | Compliance-by-design, registro de componentes, controles, logs, pruebas y evidencias. | Soliss + Keedio
R8 | Dependencia excesiva de proveedor | Medio | On-premise, open source, repositorios entregables, documentación y contratos de soporte separados. | Soliss

## 12 Gates UAT
Gates, pruebas y aceptación
Gate | Momento | Fase | Criterio de aceptación
G1 | Semana 2 | F0 | Inventario, alcance, exclusiones, responsables y backlog UC1-UC7 aceptados
G2 | Semana 6 | F1-F2 | Blueprint, sizing, inversión Soliss, data mesh y DORA aprobados
G3 | Semana 9 | F3 | Sandbox técnico: Keycloak, Model Gateway, RAG, Gravitino PoC y observabilidad validados
G4 | Semana 12 | F4 | UAT, manuales, runbooks, formación, informe de cierre y roadmap aceptados