Programa Soliss AI/RPA Factory

Proyecto P0 como infraestructura crítica, gobierno y habilitación de casos de uso derivados UC1-UC7

Propuesta reestructurada post-reunión · Versión actualizada para revisión ejecutiva y técnica

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Soliss / Grupo Soliss |
| Proponente | Keedio |
| Objeto | P0 como único proyecto contratado; UC1-UC7 como casos de uso derivados |
| Horizonte | 24 meses de programa base + 12 meses opcionales |
| Infraestructura | On-premise a cargo de Soliss; Keedio no compra ni revende equipamiento |
| Fecha | 31 de agosto de 2026 |

# 1. Dictamen ejecutivo de actualización

La propuesta se reestructura para responder a las aclaraciones solicitadas tras la reunión: entregables concretos, alcance por proyecto, precio/hora por fase, cuantificación de infraestructura, separación CAPEX/OPEX, journey económico, gestión del cambio y cierre de riesgos tecnológicos y de usuario.

P0 se trata como proyecto único de infraestructura crítica y gobierno de plataforma.

P1-P7 se tratan como casos de uso derivados UC1-UC7, activables posteriormente sobre la base común.

La lectura económica se expresa como CAPEX Keedio, OPEX Keedio, CAPEX/OPEX Soliss de infraestructura y año opcional.

El documento distingue entregables generales, técnicos, de usuario y de operación.

El diseño incorpora un TO-BE tecnológico y de adopción: Rancher/RKE2, clústeres Kubernetes, Gravitino PoC, lago de datos gobernado, Model Gateway, RAG, observabilidad y soporte co-gestionado.

Lectura para Consejo P0 no compra hardware ni despliega todos los casos de uso de negocio. P0 crea la base crítica sobre la que Soliss podrá activar UC1-UC7 con menor riesgo, trazabilidad, control económico y gobierno desde el origen.

# 2. Alcance cerrado: P0 contratado y casos de uso derivados

| Bloque | Incluido en esta propuesta | No incluido / se activa después |
| --- | --- | --- |
| P0 - Infraestructura crítica | Arquitectura on-premise, Rancher/RKE2, gobierno, identidad, seguridad, data mesh, Gravitino PoC, Model Gateway, RAG gobernado, observabilidad, runbooks y transferencia. | No incluye compra de máquinas ni explotación completa de casos de uso departamentales finales. |
| UC1 - Agentes conversacionales | Patrón habilitador, permisos, RAG gobernado y blueprint de agentes. | Desarrollo completo de agentes finales por área, entrenamiento operativo y despliegue masivo. |
| UC2 - Document Intelligence | Patrón técnico de ingesta, OCR/visión, metadatos, validación y pipeline base. | Automatización completa de cada tipología documental y explotación en producción masiva. |
| UC3 - Siniestros y fraude | Patrón de scoring asistido, trazabilidad, human-in-the-loop y control de riesgo. | Modelo final de fraude productivo y reglas finales por ramo/canal. |
| UC4 - Analítica actuarial y gestión | Gobierno de datos, catálogo, acceso y base para analítica/reporting. | Cuadros de mando finales, modelos actuariales productivos y tarificación/suscripción. |
| UC5 - Administración y finanzas | Base de automatización, integración y control documental/contable. | Flujos completos de facturas, compras, inversiones o ERP específicos. |
| UC6 - IT y ciberseguridad local | Observabilidad, soporte técnico, logs y patrones de agente IT local. | SOC/agente definitivo y automatizaciones de ciberseguridad productivas. |
| UC7 - Grupo Soliss no asegurador | Multitenancy, dominios, identidad y separación por empresa. | Despliegue funcional completo por cada entidad del grupo. |

# 3. TO-BE: de capacidades locales a plataforma gobernada

Figura 1. Transformación TO-BE: de capacidades IA/RPA locales a plataforma corporativa gobernada.

# 4. Catálogo de entregables diferenciados

Criterio de separación Los entregables se separan entre capa general/administrativa, capa técnica, capa de usuario y capa de operación. Esta separación evita confundir documentación ejecutiva con artefactos técnicos o manuales de explotación.

| Tipo | Documento entregable | Contenido mínimo | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| General | Plan de proyecto | Cronograma, recursos, metodología, dependencias, riesgos, hitos, gates y órganos de decisión. | F0 y actualización continua |
| General | Informes de avance | Estado, desviaciones, riesgos, acuerdos, acciones correctivas y decisiones pendientes. | Mensual / comité |
| General | Informe de cierre | Cumplimiento de objetivos, entregables, lecciones aprendidas, backlog UC1-UC7 y recomendaciones. | G4 |
| Funcional | Especificaciones funcionales | Qué debe hacer la plataforma desde la perspectiva de usuarios, roles, empresas y dominios. | F0-F3 |
| Técnico | Especificaciones técnicas | Arquitectura, APIs, modelos de datos, integraciones, seguridad, trazabilidad, HA y backup. | F1-F3 |
| Técnico | Diseños de solución | Diagramas, flujos, patrones, integración con lago de datos, RKE2/Rancher, Gravitino, Model Gateway y RAG. | F1-F3 |
| Técnico | Código fuente / repositorios | Repositorios, versiones, documentación asociada, scripts/IaC y convenciones de despliegue cuando aplique. | F2-F4 |
| Calidad | Plan de pruebas | Casos de prueba, cobertura funcional/técnica, criterios de aceptación, UAT y evidencias. | F2-F4 |
| Usuario | Manual de usuario | Guía operativa para perfiles usuarios/champions y límites de uso de IA/RPA. | F4 |
| Operación | Manual técnico y runbooks | Instalación, configuración, mantenimiento, backup, recuperación, troubleshooting y escalado soporte. | F4 / S1 |

# 5. Arquitectura objetivo: infraestructura crítica on-premise

Rancher centraliza la gestión de clústeres Kubernetes/RKE2 y permite una operación co-gestionada y observable.

El clúster de grupo aloja servicios transversales: identidad, catálogo, metadatos, gobierno, persistencia y servicios comunes.

Los clústeres por empresa o dominio permiten escalar horizontalmente sin mezclar datos ni responsabilidades operativas.

Gravitino se trata como PoC controlada para catalogación/federación de metadatos; no debe bloquear la producción si no supera G3.

La conexión vertical a servicios corporativos se realiza mediante Model Gateway, RAG gobernado, Document Intelligence, n8n y observabilidad.

Figura 2. Arquitectura on-premise federada para Soliss AI/RPA Factory.

# 6. Arquitectura técnica: componentes, responsabilidad y decisión

| Capa | Componente | Responsable económico | Decisión de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión Kubernetes | Rancher + RKE2 dedicado para gestión de flota y clústeres. | Soliss infra / Keedio diseño e integración | Iniciar sizing desde F0 para no bloquear G2/G3. |
| Gobierno de grupo | Keycloak, Gravitino PoC, CloudNativePG/PostgreSQL, catálogo, políticas y metadatos. | Soliss infra / Keedio arquitectura | Definir HA, backup, restore y fallback. |
| Dominios/empresas | Clústeres RKE2 por empresa/dominio o alta progresiva por prioridad. | Soliss | Activación progresiva, no todos los dominios deben desplegarse en el primer hito. |
| Lago de datos | NAS/SAN/MinIO/Ceph, snapshots, backup, retención y DR. | Soliss | Dimensionar por volumen, criticidad y retención. |
| IA local | GPU para LLM local, embeddings, OCR, visión y reranking. | Soliss | Recomendar rango alto si se espera concurrencia real. |
| Model Gateway | Control de modelos, logs, cuotas, latencia, coste, fallback y aprobación de uso. | Keedio servicio / Soliss operación | Obligatorio para evitar Shadow AI. |
| Observabilidad | Métricas, logs, coste, auditoría, paneles y evidencias. | Keedio + Soliss | S1 debe incluir SLA y transferencia. |

# 7. Journey + Economics para Consejo

Figura 3. Journey + Economics: P0 como infraestructura crítica y casos de uso derivados.

## 7.1 Distribución económica por fases

| Fase | Nombre y alcance principal | Periodo | Horas | Importe | Precio medio/h | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Activación inicial P0, alcance ejecutivo, discovery, TO-BE y backlog. | M1-M2 | 223 | 20.000,00 € | 89,69 € | CAPEX potencial |
| F1 | Blueprint de infraestructura crítica on-premise: Rancher/RKE2, red, seguridad y sizing. | M1-M3 | 285 | 25.500,00 € | 89,47 € | CAPEX potencial |
| F2 | Data Mesh federado y PoC Apache Gravitino: catálogo, metadatos y linaje. | M2-M4 | 240 | 21.900,00 € | 91,25 € | CAPEX potencial |
| F3 | Model Gateway, RAG gobernado y verticalización de patrones. | M3-M5 | 279 | 25.886,20 € | 92,78 € | CAPEX potencial |
| F4 | Seguridad, UAT, runbooks, gestión del cambio y cierre P0. | M4-M6 | 145 | 12.500,00 € | 86,21 € | CAPEX potencial |
| S1 | Servicio co-gestionado base: N2/N3, observabilidad, gobierno, evolución y soporte. | M3-M24 | 880 | 77.000,00 € | 87,50 € | OPEX recurrente |
| S2 | Año opcional de continuidad operativa, evolución y madurez. | M25-M36 | 480 | 42.000,00 € | 87,50 € | OPEX opcional |

Lectura económica corregida El total M1-M24 de servicios Keedio es 182.786,20 €. De ese importe, 105.786,20 € corresponden a construcción fundacional P0 y 77.000,00 € al servicio co-gestionado base. El año opcional M25-M36 supone 42.000,00 € adicionales si Soliss decide activarlo.

# 8. Infraestructura Soliss: inversión estimada y TCO

| Bloque tecnológico | Descripción | Tratamiento | Rango orientativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Clúster Gestión Rancher | 3 nodos control plane, quórum etcd, software de gestión Rancher. | CAPEX Soliss | 18.000 - 30.000 € |
| Clúster Gobierno | 3 nodos RKE2 para Keycloak, Gravitino PoC, PostgreSQL/CloudNativePG. | CAPEX Soliss | 25.000 - 45.000 € |
| Clúster Dominios | Nodos horizontales por empresa/dominio para conectores y pipelines. | CAPEX Soliss | 45.000 - 90.000 € |
| Cómputo GPU local | GPU para LLM local, embeddings, OCR, visión y reranking. | CAPEX Soliss | 25.000 - 80.000 € |
| Almacenamiento y lago | NAS/SAN/MinIO/Ceph, snapshots, capacidad 20-100 TB. | CAPEX Soliss | 35.000 - 90.000 € |
| Backup y resiliencia | Backup inmutable, retención y pruebas de recuperación. | CAPEX/OPEX Soliss | 20.000 - 60.000 € |
| Red y seguridad | Firewalls, VPN, balanceo, TLS, CA interna y segmentación. | CAPEX Soliss | 15.000 - 45.000 € |
| Licencias y soporte | Rancher Prime, soporte fabricantes, licencias SO opcionales. | OPEX/CAPEX Soliss | 0 - 60.000 €/año |
| Escenario mínimo | Infraestructura básica ajustada a requerimientos iniciales. | CAPEX inicial | 125.000 - 175.000 € |
| Escenario recomendado | Configuración robusta e industrializada para crecimiento. | CAPEX inicial | 180.000 - 280.000 € |
| Escenario alta disponibilidad | Infraestructura redundante de alta disponibilidad y alta capacidad. | CAPEX inicial | 300.000 - 450.000 € |

Recomendación de cierre TCO Para evitar riesgo financiero, se recomienda que Consejo vea conjuntamente el presupuesto de servicios Keedio y el presupuesto de infraestructura Soliss. Como referencia de planificación, el escenario recomendado se sitúa en torno a 180.000 - 280.000 € de CAPEX inicial de infraestructura, sujeto al sizing de F0/F1 y a cotizaciones de proveedores de Soliss.

# 9. Gates ejecutivos y control de aprovisionamiento

| Gate | Momento | Decisión | Criterio Go/No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Semana 2 / F0 | Validar inventario as-is, alcance, backlog, responsables y dependencias. | No continuar sin sponsor, responsable transversal, PO/IT/Security y calendario de compra/sizing. |
| G2 | Semana 6 / F1 | Aprobar blueprint on-premise, sizing de infraestructura y enfoque DORA/AI Act. | El sizing debe permitir a Soliss iniciar/confirmar compras sin bloquear G3. |
| G3 | Semana 9 / F2-F3 | Validar sandbox técnico: Keycloak, Model Gateway, Gravitino PoC, RAG y observabilidad. | Si Gravitino no madura, activar fallback y no bloquear el resto de P0. |
| G4 | Semana 12 / F4 | Aceptar P0: UAT, runbooks, manuales, transferencia, roadmap UC1-UC7 y plan S1. | Cierre firmado o backlog de acciones priorizadas con dueño y fecha. |

Corrección de riesgo de suministro El proceso de aprovisionamiento de servidores, GPU, almacenamiento y red debe iniciarse desde F0/F1. El cronograma no debe depender de tener toda la infraestructura definitiva antes de G3: el sandbox debe poder validarse sobre entorno provisional, pero la producción exige hardware, HA, backup y DR aceptados por Soliss.

# 10. Gravitino, lago de datos y fallback técnico

| Elemento | Criterio de diseño | Riesgo cerrado |
| --- | --- | --- |
| Apache Gravitino | PoC sandbox para catálogo, federación de metadatos, metalakes por empresa y gobierno horizontal. | No se considera dependencia productiva obligatoria hasta superar G3. |
| Fallback | Definir alternativa mediante catálogo/metastore estándar, documentación de APIs y acoplamiento reducido. | Evita punto único de fallo tecnológico. |
| Alta disponibilidad | Si se adopta en producción, requerirá HA, backup, restore, monitorización y pruebas de indisponibilidad. | Evita interrupción del Model Gateway y de los conectores. |
| Lago de datos | Separación por dominio/empresa, trazabilidad, sensibilidad, ownership y acceso controlado. | Reduce exposición de datos y confusión entre empresas. |

# 11. Cierre contractual, DORA, AI Act y auditoría

| Ámbito | Qué debe quedar cerrado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Contrato TIC | Registro de proveedores/subcontratas, alcance de servicio, responsabilidades, evidencias y soporte. | Soliss + Keedio + Jurídico |
| Derecho de auditoría | Acceso a evidencias, configuración, logs, documentación, cambios y controles, conforme al contrato. | Soliss + Keedio |
| Exit plan | Plan de transición, documentación, transferencia, repositorios, credenciales, backups y continuidad. | Keedio entrega / Soliss valida |
| Model Gateway | Logs de uso, usuario, modelo, prompt/respuesta, coste, latencia, fuente y política de retención. | Keedio diseña / Soliss opera |
| AI Act / IA alto riesgo | Clasificación de casos de uso antes de producción, FRIA/DPIA si aplica, supervisión humana y no automatización ciega. | Soliss Compliance + Keedio |
| Protección de datos | Minimización, control de acceso, roles, trazabilidad y tratamiento de datos sensibles. | Soliss DPO/Legal + Keedio |

Criterio prudente P0 debe habilitar la trazabilidad y los controles, pero la decisión de activar un caso de uso regulatoriamente sensible debe realizarse en el proyecto derivado correspondiente, con validación legal y de cumplimiento previa.

# 12. Gestión del cambio y experiencia de usuario

P0 no entrega aplicaciones de usuario final departamentales. Entrega base, patrones, sandbox, gobierno, seguridad, documentación y capacidad operativa para activar UC1-UC7.

La comunicación interna debe evitar la brecha de expectativas: las áreas de negocio deben entender que los beneficios funcionales se despliegan en los casos de uso derivados.

La adopción se debe gestionar con responsables por área, key users, sesiones de validación, UAT y formación operativa.

| Perfil Soliss | Responsabilidad | Dedicación recomendada |
| --- | --- | --- |
| Sponsor ejecutivo | Decisiones presupuestarias, priorización, desbloqueos y aprobación de gates. | 1-2 h/mes + gates |
| Responsable interno transversal | Liderar negocio-tecnología, backlog, adopción, coordinación interáreas y priorización UC1-UC7. | 50%-100% F0-F4; después recurrente |
| Equipo infraestructura IT | Red, servidores, RKE2/Rancher, almacenamiento, backup, seguridad y CPD. | Mínimo 12 h/semana F1-F3 |
| Seguridad, legal y cumplimiento | DORA, RGPD/LOPDGDD, AI Act, auditoría, trazabilidad, FRIA/DPIA si aplica. | 2-4 h/semana en F1-F4 |
| Data Owners | Ownership, sensibilidad, permisos, fuentes, calidad y criterios de acceso por dominio. | Workshops por dominio |
| Key Users | Validación funcional, UAT, feedback, aceptación y formación por caso derivado. | Sesiones por sprint |

| Perfil Keedio | Responsabilidad | Interacción principal |
| --- | --- | --- |
| Dirección de proyecto / PMO | Plan, comité, riesgos, informes, hitos y control económico. | Sponsor, responsable transversal |
| Arquitectura on-premise / Kubernetes | Rancher/RKE2, clústeres, HA, backup, DR, hardening y operación. | IT Infraestructura |
| Arquitectura datos e IA | Data Mesh, lago, RAG, Model Gateway, Gravitino PoC y gobierno. | Data Owners, IT, seguridad |
| Ingeniería IA/RPA e integración | n8n, Open WebUI/Ollama, conectores, APIs, pipelines y pruebas. | IT, usuarios clave |
| GRC / Seguridad | Controles DORA/AI Act, evidencias, auditoría, trazabilidad y riesgos. | Seguridad, Legal, Compliance |
| Documentación y formación | Manuales, runbooks, guía de usuario, transferencia y sesiones. | Responsable transversal, key users |

# 13. Plan de pruebas, soporte y transferencia

| Tipo de prueba | Cobertura | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Roles, empresas, canales, casos UC derivados y límites de P0. | Casos UAT firmados |
| Integración | APIs, conectores, n8n, Open WebUI/Ollama, lago de datos, Keycloak y Model Gateway. | Logs, resultados y actas |
| Seguridad | RBAC/ABAC, segregación de dominios, trazabilidad, hardening, TLS, secretos y backup. | Checklists y evidencias |
| Rendimiento | Latencia, concurrencia, GPU, RAG, embeddings, observabilidad y coste por petición. | Métricas y umbrales |
| Resiliencia | Backup/restore, HA, fallo de nodo, recuperación y DR. | Pruebas de recuperación |
| Aceptación | Criterios G1-G4, manuales, runbooks y transferencia. | Acta de cierre G4 |

| SLA / servicio | Definición propuesta | A concretar en contrato |
| --- | --- | --- |
| Soporte N2/N3 | Asistencia técnica co-gestionada sobre plataforma, observabilidad y operación. | Horario, severidades y tiempos de respuesta. |
| Incidencias críticas | Caídas o degradaciones que afecten a servicios comunes de P0. | RTO/RPO y escalado. |
| Cambios evolutivos | Ajustes menores, mejoras de configuración, soporte a UC derivados y gobierno. | Bolsa, priorización y control de alcance. |
| Transferencia | Runbooks, sesiones, documentación y acompañamiento operativo. | Plan de independencia y responsables. |

# 14. Matriz consolidada de riesgos cerrados

| Dimensión | Riesgo | Impacto / probabilidad | Mitigación incorporada |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativa | El Consejo interpreta P0 como una aplicación final y no como infraestructura crítica. | Alto / Medio | Reenfoque explícito: P0 contratado; UC1-UC7 derivados. |
| Financiera | TCO infravalorado por no sumar servicios Keedio + infraestructura Soliss. | Alto / Alta | Tabla TCO e infra por escenarios; aprobación conjunta de CAPEX hardware. |
| Aprovisionamiento | Retraso en servidores/GPU bloquea G2/G3. | Alto / Media | Sizing en F0/F1 e inicio temprano de licitación; sandbox provisional. |
| Técnica | Gravitino no madura o se convierte en punto único de fallo. | Crítico / Media | PoC Go/No-Go en G3 y fallback documentado. |
| IA local | GPU insuficiente para concurrencia, OCR, embeddings y LLM. | Medio / Alta | Recomendar rango alto de GPU si hay uso concurrente real. |
| Normativa | Uso de IA en ámbitos sensibles sin supervisión o trazabilidad. | Alto / Media | Model Gateway, logs, human-in-the-loop y clasificación previa de casos. |
| Usuario | Brecha de expectativas por ausencia de aplicativos finales en P0. | Medio / Alta | Plan de comunicación, roadmap UC1-UC7 y gestión del cambio. |
| Operación | Dependencia continuada de Keedio por baja transferencia. | Alto / Media | Runbooks, plan de formación, S1, SLAs y dedicación mínima Soliss. |

# 15. Próximos pasos recomendados

Validar la narrativa de Consejo: P0 como infraestructura crítica y casos UC1-UC7 derivados.

Aprobar F0 como activación inicial y fijar calendario de workshops de alcance, TO-BE, infraestructura, seguridad y gestión del cambio.

Nombrar Responsable Interno Transversal con dedicación suficiente y responsables técnicos de IT, seguridad, datos y negocio.

Iniciar en F0/F1 el sizing de infraestructura Soliss y el proceso de solicitud de cotizaciones de hardware, GPU, almacenamiento y soporte.

Acordar anexos contractuales: DORA/AI Act, auditoría, salida, SLAs, tratamiento de datos, repositorios y transferencia.

Cerrar criterios de aceptación G1-G4 y formato de informe mensual de avance, riesgos y decisiones.

Recomendación final La firma de P0 debe condicionar el avance a cuatro decisiones: presupuesto de servicios Keedio, presupuesto de infraestructura Soliss, responsables internos asignados y criterios Go/No-Go de Gravitino/Model Gateway/seguridad. Con estos controles, P0 queda como proyecto cerrado, defendible y escalable ante Consejo.