## Cronograma ejecutivo
Cronograma P0 infraestructura crítica · 24 meses + 12 opcionales
P0 contratado · UC1-UC7 como casos derivados · Gates y soporte
Línea / fase | Responsable | Gate/decisión | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
F0 Activación inicial P0 | Keedio + Soliss | G1 | bar: M1 to M2
F1 Blueprint infraestructura crítica | Keedio + Soliss IT | G2 | bar: M1 to M3
Compra/sizing infraestructura Soliss | Soliss | G2/G3 | bar: M1 to M6
F2 Data Mesh + Gravitino PoC | Keedio + Data Owners | G3 | bar: M2 to M4
F3 Model Gateway + RAG gobernado | Keedio + IT/Sec | G3 | bar: M3 to M5
F4 DORA/AI Act + UAT + cambio | Keedio + Compliance/Usuarios | G4 | bar: M4 to M6
S1 Soporte co-gestionado base | Keedio + Soliss | Comités | bar: M3 to M24
UC1-UC7 roadmap / casos derivados | Soliss + Keedio | Business cases | bar: M6 to M24
Gobierno, riesgos y economics | Comité | Mensual | bar: M1 to M24
S2 Año opcional | Keedio + Soliss | Opcional | bar: M25 to M36

## Hitos y gates
Hitos, gates y criterios Go/No-Go
G2 y G3 protegen infraestructura, Gravitino y Model Gateway
Gate | Momento | Fase | Criterio | Decisión
G1 | Semana 2 | F0 | Inventario as-is, TO-BE, alcance P0, UC1-UC7 y backlog priorizado | Go/No-Go de arranque
G2 | Semana 6 | F1-F2 | Blueprint, sizing hardware, arquitectura crítica, DORA y presupuesto infra Soliss | Aprobar compra/licitación y continuidad
G3 | Semana 9 | F2-F3 | Sandbox técnico: Gravitino, Keycloak, Model Gateway, RAG, observabilidad, alternativa | Go/No-Go técnico
G4 | Semana 12 | F4 | UAT, runbooks, manuales, gestión del cambio, roadmap UC1-UC7 | Aceptación P0

## Infra y compras
Plan de infraestructura Soliss
El aprovisionamiento debe empezar en F0 para no bloquear G2/G3
Actividad | Mes/Semana | Responsable | Dependencia | Entregable | Riesgo mitigado
Requisitos hardware y CPD | M1 / Semana 1 | Keedio + Soliss IT | F0 | Ficha de requisitos y sizing preliminar | TCO y licitación temprana
Solicitud ofertas hardware/GPU | M1 / Semana 1-2 | Soliss Compras/IT | F0-F1 | RFP / solicitud de oferta | Bloqueo por plazos de suministro
Blueprint Rancher/RKE2 y red | M1-M3 | Keedio | F1 | Diseño de clústeres y red | Riesgo arquitectónico
Validación presupuesto infra | M2 / Gate G2 | Soliss Finanzas/IT | F1 | Presupuesto CAPEX Soliss aprobado | Descalce financiero
Recepción/instalación hardware | M2-M5 | Soliss IT/fabricante | Compra Soliss | Acta de instalación | Retraso en sandbox
Sandbox técnico | M3-M5 | Keedio + Soliss IT | F2-F3 | PoC Gravitino/Keycloak/Model Gateway | Go/No-Go técnico
Pruebas DR/backup | M4-M6 | Soliss + Keedio | F4 | Evidencias de restauración | DORA/continuidad

## Sesiones y cambio
Sesiones, aprendizaje y gestión del cambio
Usuarios e IT deben entender que P0 habilita capacidades; no entrega aplicaciones finales
Actividad | Frecuencia/Momento | Participantes | Objetivo | Resultado
Kickoff ejecutivo | Inicio F0 | Sponsor, Alberto/Jonathan, PO, Keedio | Alinear P0, UC1-UC7 y economics | Acta y criterios de decisión
Workshop AS-IS/TO-BE | M1-M2 | IT, RPA/IA, negocio, Keedio | Inventario, alcance, restricciones y TO-BE | Backlog y mapa de dependencias
Workshops infraestructura | F0-F1 | IT, seguridad, compras, Keedio | Sizing hardware, red, backup, licencias | Ficha de inversión Soliss
Workshops de dominio | Por UC | Data Owners, key users, Keedio | Definir permisos, fricción usuario y criterios | Roadmap UC1-UC7
Sprint review | Quincenal/mensual | Soliss + Keedio | Riesgos, avances, desviaciones | Informe de avance
Comité de gates | G1-G4 | Sponsor, PO, IT, Keedio | Go/No-Go técnico y económico | Decisiones registradas
Formación y transferencia | F4/S1 | IT N1/N2, key users | Operación, runbooks, soporte, adopción | Autonomía operativa

## Riesgos calendario
Riesgos del cronograma y mitigación
Puntos de bloqueo principales a controlar desde semana 1
Riesgo | Momento crítico | Impacto | Mitigación | Owner
Hardware no disponible | G2/G3 | Bloquea sandbox y validación | Licitación desde F0; especificaciones semana 1; alternativas sandbox | Soliss IT/Compras
Gravitino no supera PoC | G3 | No debe bloquear producción | Fallback documentado: Polaris/metastore tradicional/DataHub si procede | Keedio
GPU insuficiente | F3/S1 | Latencia y mala experiencia usuario | Dimensionar 60k-80k y pruebas de carga | Soliss IT
Usuarios esperan aplicaciones completas | G4 | Insatisfacción | Comunicar P0 como infraestructura crítica; UC separados | PO Soliss
DORA contractual incompleto | Antes de firma/S1 | Riesgo regulatorio | Anexo contractual: auditoría, exit plan, subcontratas, continuidad | Legal/Compliance